## monitoramento
ID | Frente Estratégica | Entrega/Ação | Início da Entrega/Ação | NUP | Responsável | Parceiros | Prioridade | Prazo | Status | % | Próxima providência | Observações
001 | Infraestrutura | Pintura e iluminação da fachada | 2026-04-01 |  | KG | KG/SOP | Alta | 2026-10-30 | Aguardando terceiros |  | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
002 | Infraestrutura | Conclusão da Escada, já compatibilizada com a plataforma elevatória | 2026-04-01 |  | KG | KG/SOP | Crítica | 2026-08-31 | Em andamento |  | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
003 | Infraestrutura | Aumento de carga ENEL | 2026-03-17 | 59000.000612/2026-92 | SET- COTRA/COAFI | ENEL | Alta | 2026-09-17 | Aguardando terceiros |  | padrão substituido, feita a liberação de ordem da ENEL, ate o dia 11/08 equipe retorna ao local | OS 998809560
004 | Infraestrutura | Nova ligação elétrica para o pavimento superior | 2026-03-17 | 59000.000612/2026-92 | IDT | ENEL | Crítica | 2026-09-17 | Aguardando terceiros |  | intalar caixa de medidor, eletrodutos e disjuntor
005 | Restauro e Patrimônio Histórico | Aprovação junto ao IPHAN | 2026-02-10 | 59000.000229/2026-34 | Karol | IPHAN | Baixa | 2026-02-24 | Concluído |  |  | Parecer Técnico n o 13/2026/DIVTEC IPHAN-CE/IPHAN (PROJETOS)
006 | Restauro e Patrimônio Histórico | Acompanhamento das aulas/restauro | 2026-06-01 |  | Karol | EAOTPS | Baixa | 2026-11-26 | Não se aplica |  | fazer a conservação de fragmento; criar um testemunho ou janela arqueológica
007 | Restauro e Patrimônio Histórico | Aprovação junto à SECULTFOR | 2026-06-08 |  | Karol | SECULTFOR | Média |  | Concluído |  | Enviar RRT
008 | Restauro e Patrimônio Histórico | Envio de RRTs À SECULTFOR | 2026-03-12 | 59000.000403/2026-49 | Karol | KG/SOP | Crítica | 2026-08-14 | Aguardando terceiros |  | Disponibilização de arquiteto
009 | Restauro e Patrimônio Histórico | Documentação técnica final | 2026-11-20 |  | Maninha | EAOTPS | Baixa | 2026-11-26 | Não iniciado
010 | Restauro e Patrimônio Histórico | Recebimento definitivo dos serviços de restauro | 2026-11-20 |  | Maninha | EAOTPS | Baixa | 2026-11-26 | Não iniciado
011 | Equipamentos e Mobiliário | Plataforma elevatória c/ bateria | 2024-07-08 | 59000.000642/2025-18 | Thaís |  | Crítica | 2026-08-20 | Em andamento |  | perguntar aos fornecedores se aquisição é com bateria
012 | Equipamentos e Mobiliário | Mobiliário EM GERAL | 2024-07-08 | 59000.000320/2025-79 | Thaís |  | Alta | 2026-08-20 | Em andamento
013 | Equipamentos e Mobiliário | Aparelhos e utensílios domésticos | 2024-07-08 | 59000.000369/2025-21 | Thaís |  | Média | 2026-10-20 | Em andamento
014 | Equipamentos e Mobiliário | Equipamentos de informática | 2025-05-06 | 59000.000493/2025-97 | Thaís |  | Baixa |  | Sobrestado
015 | Equipamentos e Mobiliário | Ar-condicionado | 2025-03-27 | 59000.000133/2026-76 59000.000275/2026-33 59000.000548/2026-40 | Thaís |  | Crítica | 2026-08-20 | Em andamento |  | agendar uma reunião com a empresa detentora da Ata SEPLAG para verifiacr a flexibilização | a infraestrutura atualmente instalada contempla tubulações dimensionadas para equipamentos de 18.000 e 24.000 BTUs, enquanto a previsão de aquisição considera equipamentos de 36.000 BTUs
016 | Evento de Inauguração | Informar ao MTE sobre a previsão de inauguração | 2025-02-14 | 59000.000223/2025-86 | Karol | MTE | Baixa | 2026-10-05 | Não iniciado
017 | Gestão Patrimonial | Contratação emergencial dos serviços de segurança patrimonial | 2025-07-07 | 59000.000766/2025-01 59400.006331/2023-98 | Nayara |  |  | 2025-10-02 | Concluído
018 | Gestão Patrimonial | Contratação permanente dos serviços de segurança patrimonial | 2024-07-29 | 59000.000523/2024-84 | Thaís |  | Crítica | 2026-09-29 | Em andamento
019 | Comunicação Institucional | Visitação institucional | 2026-07-13 |  | Ana Clara |  | Baixa |  | Não iniciado
020 | Comunicação Institucional | Identidade visual da unidade (fachadas e placas; sinalização dos ambientes) | 2026-03-02 |  | Luan | Casa Civil | Alta | 2026-11-13 | Em andamento
021 | Comunicação Institucional | Cobertura de imprensa |  |  | Ana Clara |  | Baixa
022 | Comunicação Institucional | Comunicação interna |  |  | Ana Clara |  |  |  | Não se aplica
023 | Comunicação Institucional | Plano de comunicação da inauguração |  |  | Ana Clara | Casa Civil | Média
024 | Comunicação Institucional | Produção de material de divulgação |  |  | Ana Clara | Casa Civil | Baixa |  | Não iniciado
025
026 | Parcerias Institucionais | Apoio da SECULT - Aditivo IDM | 2025-07-15 | 59000.000811/2025-10 | Karol | SECULT |  | 2026-06-12 | Concluído
027 | Parcerias Institucionais | Implantação Restaurante SESC | 2026-04-01 |  | Karol | SESC/KG/SOP | Média | 2026-11-20 | Em andamento |  | Reunião de intervenção no predio com SESC, SOP e KG (aconteceu 31/07). levantar o orçamento para as intervenções
028 | Parcerias Institucionais | Superintendência Regional do Trabalho (SRT) | 2026-07-30 |  | Vladyson | SRT | Baixa | 2026-08-14 | Aguardando terceiros |  | Fazer levantamento das ações e competencias da SRT; pedir anuência à SPU
029 | Parcerias Institucionais | SESA |  |  | Vladyson | SESA |  |  | Não iniciado
030 | Parcerias Institucionais | Formalização do Termo de Cooperação com o SESC |  |  | Augusto | SESC | Baixa |  | Aguardando terceiros |  | Definição dos serviços de cada parceiro
031 | Implantação dos Serviços | Mudança da Unidade Centro (IDT) |  |  | Silvia | IDT | Baixa |  | Não iniciado
032 | Implantação dos Serviços | Layout operacional |  |  |  | IDT
033 | Implantação dos Serviços | Jornada do Cliente |  |  |  | IDT
034 | Implantação dos Serviços | Fluxos de atendimento |  |  |  | IDT
035 | Implantação dos Serviços | Capacitação dos atendentes |  |  |  | IDT
036 | Implantação dos Serviços | Testes operacionais |  |  | Viliberto | IDT
037 | Implantação dos Serviços | Plano de contingência da inauguração |  |  |  | IDT
038 | Infraestrutura | Adequações do auditório (acessibilidade) | 2026-07-27 |  | KG/SOP | KG/SOP ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (IDVALDO) | Média | 2026-08-27 | Em andamento |  | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
039 | Infraestrutura | Projeto de sonorização | 2026-07-27 |  | KG/SOP | ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (IDVALDO) | Média | 2026-08-27 | Em andamento |  | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
040 | Infraestrutura | Projeto de iluminação | 2026-07-27 |  | KG/SOP | ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (IDVALDO) | Média | 2026-08-27 | Em andamento |  | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
041 | Infraestrutura | Isolamento acústico | 2026-07-27 |  | KG/SOP | ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (IDVALDO) | Média | 2026-08-27 | Em andamento |  | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
042 | Infraestrutura | Sistema de exaustão dos banheiros | 2026-07-22 |  | KG/SOP | KG | Crítica | 2026-08-31 | Em andamento
043 | Infraestrutura | Construção da Casa do Lixo | 2026-09-01 |  | KG/SOP | SESC | Média | 2026-09-10 | Não iniciado
044 | Infraestrutura | Revisão geral das pendências de acabamento | 2026-11-02 |  | KG/SOP | KG | Baixa | 2026-11-26 | Não iniciado
045 | Infraestrutura | Limpeza técnica pós-obra | 2026-11-16 |  | KG/SOP | KG | Baixa | 2026-11-26 | Não iniciado
046 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Sistema de monitoramento por câmeras | 2026-03-12 |  | Simone/Viliberto/Caio | ETICE/Golden | Baixa | 2026-10-30 | Não iniciado
047 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Rede lógica | 2026-03-12 |  | Simone | ETICE/Golden/KG | Média | 2026-10-30 | Aguardando terceiros
048 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Internet | 2026-03-12 |  | Simone/Viliberto | ETICE/Golden | Baixa | 2026-10-30 | Não iniciado
049 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Wi-Fi institucional
050 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Telefonia
051 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Equipamentos do SINE |  |  |  | IDT
052 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Impressoras
053 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Totens de atendimento
054 | Tecnologia e Infraestrutura Operacional | Controle de acesso
055 | Evento de Inauguração | Cerimonial | 2026-08-03 |  | Luan |  | Média | 2026-11-23 | Em andamento
056 | Evento de Inauguração | Coquetel (26/11) | 2026-10-01 |  | Luan |  | Baixa | 2026-11-23 | Não iniciado
057 | Evento de Inauguração | Convites | 2026-11-03 |  | Luan |  | Baixa | 2026-11-19 | Não iniciado
058 | Evento de Inauguração | Autoridades |  |  | Luan |  | Baixa |  | Não iniciado
059 | Evento de Inauguração | Programação | 2026-08-03 |  | Luan |  | Média | 2026-11-23 | Em andamento
060 | Evento de Inauguração | Testes gerais | 2026-11-23 |  | Luan |  | Baixa | 2026-11-25 | Não iniciado
061 | Gestão Patrimonial | Autorizações para intervenções - FASE 2 | 2026-02-24 | 59000.000287/2026-68 | Karol | IPHAN |  | 2026-02-27 | Concluído
062 | Gestão Patrimonial | Retirada dos arquivos do DNOCS | 2025-11-24 | 59000.001398/2025-19 | Caio/Karol | DNOCS | Crítica | 2025-05-27 | Concluído
063 | Gestão Patrimonial | Formalização da cessão permanente do imóvel | 2025-07-02 | 59000.000716/2025-16 19739.034066/2024-82 | Karol | SPU |  | 2025-07-08 | Concluído
064 | Gestão Patrimonial | Contrato de Seguro Incendio | 2026-06-10 | 59000.001098/2026-11 | Patrícia Oliveira | SOP/Bombeiros | Média | 2026-09-30 | Em andamento |  | A SOP está inserindo nos orçamentos a consultoria de aprovação de alvará dos bombeiros e extintores
065 | Gestão Patrimonial | Planilha de racionalidade de uso | 2025-01-24 |  | Anibal | SPU | Baixa |  | Concluído
066 | Gestão Patrimonial | Solicitações de anuência p/ lanchonete SESC | 2026-07-27 |  | Karol | SPU | Alta | 2026-08-17 | Em andamento
067 | Gestão Patrimonial | Autorizações para intervenções - FASE 1 | 2025-05-26 | 59000.000580/2025-44 | Anibal | IPHAN |  | 2025-06-02 | Concluído
068 | Gestão Contratual e Financeira | CONTRATO 06/2026 e nota de empenho - AUDITORIO | 2025-11-16 | 59000.001342/2025-56 | Anibal | SOP | Crítica | 2025-07-21 | Concluído
069 | Gestão Contratual e Financeira | CONTRATO 26/2025 e nota de empenho - PAV SUPERIOR | 2025-11-16 | 59000.001340/2025-67 | Anibal | KG/SOP |  | 2026-06-16 | Concluído
070 | Gestão Contratual e Financeira | Emissão de Ordem de Serviço - PAV SUPERIOR | 2026-03-26 | 59000.000463/2026-61 | Karol | SOP |  | 2026-04-06 | Concluído
071 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 1ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - PAV SUPERIOR | 2026-06-24 | 59000.000993/2026-18 | Karol | KG/SOP | Média | 2026-08-24 | Em andamento
072 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 2ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - PAV SUPERIOR | 2026-07-28 | 59000.001153/2026-64 | Karol | KG/SOP | Média | 2026-09-28 | Em andamento
073 | Gestão Contratual e Financeira | CONTRATO 25/2025 e nota de empenho - PAV TERREO | 2025-11-16 | 59000.001341/2025-10 | Anibal | KG/SOP |  | 2026-06-16 | Concluído
074 | Gestão Contratual e Financeira | Emissão de Ordem de Serviço - PAV TERREO | 2026-01-09 | 59000.000044/2026-20 | Karol | KG/SOP |  | 2026-02-04 | Concluído
075 | Gestão Contratual e Financeira | Suplementação orçamentária | 2026-03-30 | 59000.000484/2026-87 | Cecilia/Karol | COGERF | Crítica | 2026-05-05 | Concluído
076 | Infraestrutura | Subestação abrigada e alimentação de quadros | 2026-03-17 |  | SOP | SOP | Crítica | 2026-11-20 | Aguardando terceiros
077 | Infraestrutura | Notificação à SanMichel | 2026-12-10 | 59000.001547/2025-31 | Antônio Carlos | KG/SOP | Crítica | 2026-01-20 | Concluído
078 | Infraestrutura | Mudança de titularidade da Conta de água e esgoto | 2024-10-22 | 59000.000798/2024-18 | Anibal | CAGECE |  | 2025-04-24 | Concluído
079 | Infraestrutura | Mudança de titularidade da Conta de energia | 2024-10-22 | 59000.000799/2024-62 | Anibal | ENEL |  | 2025-09-04 | Concluído
080 | Infraestrutura | Construção de banheiros no piso superior | 2026-07-30 |  | KG | SOP | Crítica | 2026-11-20 | Aguardando terceiros |  | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
081 | Gestão Contratual e Financeira | Alteração do Decreto SOP | 2025-07-15 | 59000.000804/2025-18 | Karol | SOP |  |  | Concluído
082 | Gestão Contratual e Financeira | Análise e parecer do orçamento proposto - AUDITORIO | 2025-07-16 | 59000.000812/2025-64 | Karol | SOP |  | 2025-09-26 | Concluído
083 | Gestão Contratual e Financeira | Análise e parecer do orçamento proposto - COBERTA | 2025-07-16 | 59000.000813/2025-17 | Karol | SOP |  | 2025-09-26 | Concluído
084 | Gestão Contratual e Financeira | Análise e parecer do orçamento proposto - PAV SUPERIOR | 2025-07-16 | 59000.000814/2025-53 | Karol | SOP |  | 2025-09-26 | Concluído
085 | Gestão Contratual e Financeira | Análise e parecer do orçamento proposto - PAV TERREO | 2025-07-16 | 59000.000815/2025-06 | Karol | SOP |  | 2025-09-26 | Concluído
086 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 1ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - PAV TERREO | 2026-02-24 | 59000.000290/2026-81 | Karol | KG/SOP |  | 2026-02-27 | Concluído
087 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 2ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - PAV TERREO | 2026-04-22 | 59000.000619/2026-12 | Karol | KG/SOP |  | 2026-07-01 | Concluído
088 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 3ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - PAV TERREO | 2026-05-13 | 59000.000752/2026-61 | Karol | KG/SOP | Crítica | 2026-07-13 | Em andamento
089 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 4ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - PAV TERREO | 2026-06-24 | 59000.000991/2026-11 | Karol | KG/SOP | Média | 2026-08-24 | Em andamento
090 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 5ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - PAV TERREO | 2026-07-21 | 59000.001127/2026-36 | Karol | KG/SOP | Baixa | 2026-09-21 | Em andamento
091 | Gestão Contratual e Financeira | CONTRATO 12/2025 e nomeação fiscal - COBERTA | 2025-11-16 | 59000.001339/2025-32 | Anibal | SOP |  | 2026-01-06 | Concluído
092 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 1ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - COBERTA | 2026-01-26 | 59000.000096/2026-04 | Karol | KG/SOP |  | 2026-02-27 | Concluído
093 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 2ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - COBERTA | 2026-02-24 | 59000.000289/2026-57 | Karol | KG/SOP |  | 2026-04-23 | Concluído
094 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 3ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - COBERTA | 2026-03-17 | 59000.000423/2026-10 | Karol | KG/SOP |  | 2026-06-11 | Concluído
095 | Gestão Contratual e Financeira | Receber 4ª medição da KG Construções e Solicitar pagamento da medição - COBERTA | 2026-05-11 | 59000.000742/2026-25 | Karol | KG/SOP | Crítica | 2026-07-11 | Em andamento
096 | Gestão Contratual e Financeira | Emissão de Ordem de Serviço - AUDITORIO | 2026-07-30 | 59000.001169/2026-77 | Karol | SOP | Baixa | 2026-08-30 | Em andamento
097
098
099 | [10 empty] | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos
100 | [10 empty] | levantar o que ainda não está previsto nos orçamentos/contratos